## 3a
Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | z tego |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
[5 empty] | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 600 | 60014 | Modernizacja ul. Batorego wraz z zapewnieniem odwodnienia w ulicy budowa chodników i ścieżek rowerowych (2010-2011) | 7000000 | a) 800.000 b) 1.000.000 c) 2.200.000 | a)1.500.000 b) c)1.500.000 | a) b) c) | Starostwo
2 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 (2010-2012) | 10400000 | a) 400.000 b) c) | a) 2.000.000 b) c) 3.000.000 | a) 2.000.000 b) c) 3.000.000 | Starostwo
3 | 600 | 60014 | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Norwida Radzymin (2010-2012) | 750000 | a) 100.000 b) c) | a) 400.000 b) c) | a) 250.000 b) c) | Starostwo
4 | 600 | 60014 | Projekt i budowa drogi w Emilianowie do węzła S8 (2010-2012) | 955000 | a) 55.000 b) c) | a) 300.000 b) c) 300.000 | a) 200.000 b) c) 100.000 | Starostwo
5 | 600 | 60014 | Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni w Wołominie ul Piłsudskiego - Radzymińska (2010-2011) | 150000 | a) 50.000 b) c) | a) 100.000 b) c) | a) b) c) | Starostwo
6 | 600 | 60014 | KOBYŁKA Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego oraz modernizacja mostu na rzece Długiej (2010-2011) | 640000 | a) 170.000 b) 70.000 c) | a) 400.000 b) c) | a) b) c) | Starostwo
7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi 4316W od ul. 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie (2010-2015) | 10200000 | a) 500.000 b) c) 1.000.000 | a) 1.500.000 b) c) 700.000 | a) 350.000 b) c) | Starostwo
8 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi z odwodnieniem w ulicy budowa chodników i ścieżek rowerowych Wołomin - Poświętne droga Majdan, Cięciwa, Zabraniec (2010-2012) | 150000 | a) 50.000 b) c) | a) 50.000 b) c) | a) 50.000 b) c) | Starostwo
9 | 600 | 60014 | Poświętne- Zielonka Budowa drogi Zabraniec - Okuniew (2010-2012) | 2500000 | a) 100.000 b) c) 900.000 | a) 100.000 b) c) 900.000 | a) 250.000 b) c) 250.000 | Starostwo
10 | 600 | 60014 | Ząbki - Modernizacja ul. Wojska Polskiego (2010-2013) | 3420000 | a) 10.000 b) c) | a) 500.000 b) c) | a) 100.000 b) c) 500.000 | Starostwo
11 | 600 | 60014 | Budowa chodnika Helenów - Rżyska gm.Wołomin (2010-2011) | 350000 | a) 50.000 b) c) | a) 250.000 b) c) | a) b) c) | Starostwo
12 | 600 | 60014 | Zakupy inwestycyjne w dziale 600 (2010-2015) | 2094000 | a) 600.000 b) c) | a) 250.000 b) c) | a) 270.000 b) c) | Starostwo
13 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi Klembów-Ostrówek (nr 4334W) (2010-2015) | 13350000 | a) 150.000 b) c) | a) 500.000 b) 300.000 c) 1.500.000 | a) 1.500.000 b) 300.000 c) 1.500.000 | Starostwo
14 | 600 | 60014 | Modernizacja drogi Tłuszcz - Postoliska (2010-2011) | 550000 | a) 100.000 b) c) | a) 450.000 b) c) | a) b) c) | Starostwo
15 | 750 | 75020 | Rozbudowa budynku Starostwa ul. Kobyłkowska 1A (2010-2013) | 1700000 | a) 150.000 b) c) | a) 600.000 b) c) | a) 600.000 b) c) | Starostwo
16 | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa (2010-2016) | 1400000 | a) 200.000 b) c) | a) 200.000 b) c) | a) 200.000 b) c) | Starostwo
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | z tego |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
[5 empty] | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
17 | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012) | 25980 | a) 11.430 b) c) | a) 8.730 b) c) | a) 5.820 b) c) | Starostwo
18 | 750 | 75095 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Projekt BW) 2010-2012 | 537785 | a) 173.631 b) c) | a) 211.704 b) c) | a) 153.450 b) c) | Starostwo
19 | 801 | 80130 | Termomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie (2010-2011) | 2135000 | a) 30.000 b) c) | a) 505.500 b) c) 1.179.500 | a) 60.000 b) c) 210.000 | Starostwo
20 | 851 | 85111 | Dotacja dla SZPZOZ na dofinansowanie zakupów sprzętu i modernizację oddziałów (2010-2016) | 5900000 | a) 1.500.000 b) c) | a) 1.000.000 b) c) | a) 700.000 b) c) | Starostwo
21 | 921 | 92120 | Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne (2010-2011) | 9940156 | a) 774.706 b) c) 6.507.987 | a) 1.012.494 b) c) d) 1.644.970 | a) b) c) | Starostwo
|  |  | RAZEM | 74147921 | a) 6.064.767 b) 1.070.000 c) 10.607.987 | a) 11.838.428 b) 300.000 c) 9.079.500 d) 1.644.970 | a) 6.689.270 b) 300.000 c) 5.560.000 | x
a) środki własne
b) dotacja jednostek samorządu terytorialnego
c) kredyty i pożyczki
d) środki unijne