Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XXXI – 233/09

Rady Powiatu  Wołomińskiego

z dnia 27 maja 2009 r.

ZAKRES   ORAZ   FAZY  REALIZACJI

PRAC  KONSERWATORSKICH   I   BUDOWLANYCH

W  ZESPOLE  PAŁACOWO – PARKOWYM  W CHRZĘSNEM

- Zakres poszczególnych zadań będzie ściśle określony wg wytycznych konserwatorskich, materiały i  technologie  wykonania wg projektów

- Poszczególne działania będą podejmowane po otrzymaniu stosownych                        decyzji  i pozwoleń  wydawanych przez kompetentne instytucje w zakresie     ochrony zabytków i prawa  budowlanego

- Prace będą wykonywane przez przeszkolone ekipy budowlano-konserwatorskie pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

| FAZA | Lp | ZAKRES DZIAŁAŃ w zabytkowym zespole |
| --- | --- | --- |
| Faza pierwsza –przygotowawcza | 1 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania w oparciu o wytyczne konserwatorskie |
|  | 2 | Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej i projektu osuszenia fundamentów i ścian |
|  | 3 | Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie parku |
|  | 4 | Wykonanie prac przy osuszaniu fundamentów i ścian |
|  | 5 | Wykonanie badań architektoniczno-archeologicznych oraz opracowania historyczno-konserwatorskiego obiektu |
|  | 6 | Opracowanie projektu budowlanego adaptacji pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego |
|  | 7 | Opracowanie projektów instalacji wewnętrznych i zewnętrznych pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego |
|  | 8 | Opracowanie projektów aranżacji i wystroju wnętrz pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego |
|  | 9 | Opracowanie projektu rewitalizacji parku oraz projektów ogrodzenia |
| Faza druga – roboty budowlano-konserwatorskie | 1 | Rozbiórka budynku stołówki |
|  | 2 | Wykonanie instalacji wewnętrznych w pałacu, spichlerzu i budynku administracyjnym- inst. elektryczna, wod-kan, co, p.poż, telefoniczna, klimatyzacja, itp. oraz przyłączy zewnętrznych |
|  | 3 | Rekonstrukcja więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, obróbek blacharskich |
|  | 4 | Budowa nowej klatki schodowej w budynku pałacu |
|  | 5 | Budowa pomieszczeń sanitarnych |
|  | 6 | Wykonanie warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych w posadzce przyziemia i stropów konstrukcyjnych wyższych kondygnacji |
|  | 7 | Odtworzenie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, parapetów |
|  | 8 | Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych |
|  | 9 | Wykonanie konserwacji istniejących stropów drewnianych, detalu kamiennego i sztukaterii |
|  | 10 | Wykonanie prac pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu |
|  | 11 | Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych, elementów kamieniarki, prac konserwatorskich detalu architektonicznego elewacji, balkonu, nadanie kolorystyki elewacji w pałacu, spichlerzu i budynku administracyjnym |
| Faza trzecia - roboty przy rewitalizacji parku | 1 | Wykonanie prac pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu |
|  | 2 | Wykonanie prac restauratorskich w piwnicach gospodarczych |
|  | 3 | Wykonanie elementów oświetlenia, małej architektury |
|  | 4 | Wykonanie nawierzchni alejek i podjazdów |
|  | 5 | Wykonanie parkingów |
|  | 6 | Wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych |
|  | 7 | Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych ,drzew i krzewów |
| Faza czwarta - roboty wnętrzarskie | 1 | Rekonstrukcja brakującej dekoracji sztukatorskiej |
|  | 2 | Nadanie kolorystyki wnętrz |
|  | 3 | Wykonanie podłóg |
|  | 4 | Wyposażenie – elementy stałe i ruchome: oświetlenie, meble, dekoracje okien, gromadzenie pamiątek, dzieł sztuki |